## Info
INFORMATIONEN ZU DIESEM GANTT-DIAGRAMM
Visualisieren und verfolgen Sie Ihre Projekte mit dieser Gantt-Diagrammvorlage. Geben Sie zunächst die Aufgaben, an denen Sie arbeiten, in den Abschnitt Meilensteinbeschreibung ein und geben Sie dann Details für jede Aufgabe ein. Die Daten werden automatisch aktualisiert und es ist einfach, neue Aufgaben einzufügen oder mithilfe der Bildlaufleiste durch die Zeitleiste zu scrollen.
• Verwenden Sie "Fortschritt", um den Betrag des abgeschlossenen Projekts durch Hinzufügen einer Prozentzahl hinzuzufügen. • Fügen Sie den Tag, an dem Sie Ihr Projekt gestartet haben, zum Startdatum hinzu. • Beenden Sie Ihre Berechnungen, indem Sie im Feld "Anzahl der Tage" die Anzahl der Tage eingeben, die Sie für die Fertigstellung Ihres Projekts benötigen.

## Hell
Erstellen eines Gantt-Diagramms Geben Sie den Titel dieses Projekts in Zelle B2 ein. Informationen zur Verwendung dieses Arbeitsblatts, einschließlich Anweisungen für Bildschirmleseprogramme und den Autor dieser Arbeitsmappe, finden Sie im Info-Arbeitsblatt. Navigieren Sie weiter in Spalte A, um weitere Anweisungen zu erhalten. | PROJEKTTITEL
[6 empty] | Legende: | Planungsgemäß | [6 empty] | Geringes Risiko | [6 empty] | Mittleres Risiko | [6 empty] | Hohe Risiken | [5 empty] | Nicht zugewiesen
Geben Sie den Namen des Projektleiters in Zelle B5 ein. Geben Sie das Projektstartdatum in Zelle C6 ein oder lassen Sie die Beispielformel den kleinsten Datumswert aus der Gantt-Datentabelle ermitteln. Projektstartdatum: Die Bezeichnung befindet sich in Zelle B6. | Projektleiter
Eine Scrollschrittweite befindet sich in Zelle C7. Monate für die Daten in Zeile 7 werden beginnend in den Zellen I6 bis Zelle BL6 angezeigt. Ändern Sie diese Zellen nicht. Sie werden basierend auf dem Projektstartdatum in Zelle F6 automatisch aktualisiert. | Projektanfangsdatum: | 2022-02-28 |  |  |  |  | Februar | [6 empty] | März | [27 empty] | April
| Scrollschrittweite: | 0 | time axis 2022-02-28 to 2022-04-24
Diese Zeile enthält Überschriften für den Projektplan. B9 bis G9 enthalten Zeitplaninformationen. Die Zellen I9 bis BL9 enthalten den ersten Buchstaben jedes Wochentags für das Datum über dieser Überschrift. Alle Projektzeitplandiagramme werden automatisch generiert. | Meilensteinbeschreibung | Kategorie | Zugewiesen zu | Fortschritt | Start | Tage | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
Geben Sie die Projektinformationen ab Zelle B11 bis Zelle G11. Meilensteinbeschreibung eingeben, eine Kategorie auswählen, der Aufgabe jemanden zuweisen und den Fortschritt, das Startdatum und die Anzahl der Tage eingeben, an denen die Aufgabe mit dem Diagramm beginnen soll. | TITEL 1
| Themenauswahl | Meilenstein | Alle | 100% | 2022-02-28 | 1 | bar: M
| Kapitel definieren und verteilen | Im Plan | Alle | 100% | 2022-02-28 | 7
| Bekanntgabe Projektleiter | Meilenstein | Alle | 100% | 2022-03-07 | 1 | bar: M
| Projektplan | Meilenstein | Lenny Simoni | 100% | 2022-02-28 | 7 | bar: M to S
| Informationsbeschaffung Kapitel 1-4 | Im Plan | Autoren | 100% | 2022-03-07 | 7
| Überarbeiteter Projektplan | Meilenstein | Lenny Simoni | 100% | 2022-03-14 | 7 | bar: M to S
| Verfassung Kapitel 1-4 | Im Plan | Autoren | 0% | 2022-03-21 | 21
| 80%-Buch | Meilenstein | Lenny Simoni | 0% | 2022-04-11 | 1 | bar: M
| Kontrolle Kapitel 1-4 | Im Plan | Lenny Simoni | 0% | 2022-04-11 | 7
| Projektstatusbericht | Meilenstein | Lenny Simoni | 0% | 2022-04-11 | 1 | bar: M
| Kapitel bereit für Review | Im Plan | Alle | 0% | 2022-04-18 | 7
| Zwei Reviews pro Student | Im Plan | Alle | 0% | 2022-05-10 | 1
| Management Summary | Im Plan | Alle | 0% | 2022-05-15 | 7
| Überarbeitung Kapitel 1-4 | Im Plan | Autoren | 0% | 2022-04-25 | 21
| Kontrolle Kapitel 1-4 | Im Plan | Lenny Simoni | 0% | 2022-05-22 | 9
| Buchabgabe | Meilenstein | Lenny Simoni | 0% | 2022-05-31 | 1
| Selbsteinschätzung | Im Plan | Alle | 0% | 2022-05-31 | 1
TITEL 4
| Aufgabe 1 |  |  |  |  | 15
| Aufgabe 2 |  |  |  |  | 5
| Aufgabe 3 | Meilenstein |  |  |  | 1
Aufgabe 4
Aufgabe 5
Um weitere Daten hinzuzufügen, fügen Sie neue Zeilen ÜBER dieser ein.

## Dunkel
Erstellen eines Gantt-Diagramms Geben Sie den Titel dieses Projekts in Zelle B2 ein. Informationen zur Verwendung dieses Arbeitsblatts, einschließlich Anweisungen für Bildschirmleseprogramme und den Autor dieser Arbeitsmappe, finden Sie im Info-Arbeitsblatt. Navigieren Sie weiter in Spalte A, um weitere Anweisungen zu erhalten. | PROJEKTTITEL
| Firmenname |  |  |  |  | Legende: | Planungsgemäß | [6 empty] | Geringes Risiko | [6 empty] | Mittleres Risiko | [6 empty] | Hohe Risiken | [5 empty] | Nicht zugewiesen
Geben Sie den Namen des Projektleiters in Zelle B5 ein. Geben Sie das Projektstartdatum in Zelle C6 ein oder lassen Sie die Beispielformel den kleinsten Datumswert aus der Gantt-Datentabelle ermitteln. Projektstartdatum: Die Bezeichnung befindet sich in Zelle B6. | Projektleiter
Eine Scrollschrittweite befindet sich in Zelle C7. Monate für die Daten in Zeile 7 werden beginnend in den Zellen I6 bis Zelle BL6 angezeigt. Ändern Sie diese Zellen nicht. Sie werden basierend auf dem Projektstartdatum in Zelle F6 automatisch aktualisiert. | Projektanfangsdatum: | #VALUE! |  |  |  |  | September | [6 empty] | Oktober | [27 empty] | November
| Scrollschrittweite: | 0 | time axis 2022-09-27 to 2022-11-21
Diese Zeile enthält Überschriften für den Projektplan. B9 bis G9 enthalten Zeitplaninformationen. Die Zellen I9 bis BL9 enthalten den ersten Buchstaben jedes Wochentags für das Datum über dieser Überschrift. Alle Projektzeitplandiagramme werden automatisch generiert. | Meilensteinbeschreibung | Kategorie | Zugewiesen zu | Fortschritt | Start | Tage | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M
Geben Sie die Projektinformationen ab Zelle B11 bis Zelle G11. Meilensteinbeschreibung eingeben, eine Kategorie auswählen, der Aufgabe jemanden zuweisen und den Fortschritt, das Startdatum und die Anzahl der Tage eingeben, an denen die Aufgabe mit dem Diagramm beginnen soll. | TITEL 1
| Aufgabe 1 | Ziel | Name | 25% | 2022-09-27 | 3 | D: 2; M: 2; D: 2
| Aufgabe 2 | Meilenstein |  |  | 2022-10-02 | 1 | bar: S
| Aufgabe 3 | Geringes Risiko |  | 50% | 2022-09-24 | 10
| Aufgabe 4 | Meilenstein |  |  | 2022-10-17 | 1 | bar: M
| Aufgabe 5 | Mittleres Risiko |  | 10% | 2022-10-03 | 6
TITEL 2
| Aufgabe 1 | Hohes Risiko |  | 60% | 2022-10-03 | 13
| Aufgabe 2 | Im Plan |  | 50% | 2022-10-05 | 9
| Aufgabe 3 | Geringes Risiko |  | 33% | 2022-10-10 | 11
| Aufgabe 4 | Meilenstein |  |  | 2022-10-12 | 1 | bar: M
| Aufgabe 5 |  |  |  | 2022-10-13 | 24
TITEL 3
| Aufgabe 1 | Im Plan |  |  | 2022-10-12 | 4
| Aufgabe 2 | Mittleres Risiko |  |  | 2022-10-15 | 14
| Aufgabe 3 | Im Plan |  |  | 2022-10-30 | 6
| Aufgabe 4 | Ziel |  |  | 2022-11-03 | 3 | D: 2; F: 2; S: 2
| Aufgabe 5 | Geringes Risiko |  |  | 2022-10-03 | 19
TITEL 4
| Aufgabe 1 |  |  |  | 2022-11-06 | 15
| Aufgabe 2 |  |  |  | 2022-11-20 | 5
| Aufgabe 3 | Meilenstein |  |  | 2023-01-01 | 1
Aufgabe 4
Aufgabe 5
Um weitere Daten hinzuzufügen, fügen Sie neue Zeilen ÜBER dieser ein.

## Farbe
Erstellen eines Gantt-Diagramms Geben Sie den Titel dieses Projekts in Zelle B2 ein. Informationen zur Verwendung dieses Arbeitsblatts, einschließlich Anweisungen für Bildschirmleseprogramme und den Autor dieser Arbeitsmappe, finden Sie im Info-Arbeitsblatt. Navigieren Sie weiter in Spalte A, um weitere Anweisungen zu erhalten. | PROJEKTTITEL
| Firmenname |  |  |  |  | Legende: | Planungsgemäß | [6 empty] | Geringes Risiko | [6 empty] | Mittleres Risiko | [6 empty] | Hohe Risiken | [5 empty] | Nicht zugewiesen
Geben Sie den Namen des Projektleiters in Zelle B5 ein. Geben Sie das Projektstartdatum in Zelle C6 ein oder lassen Sie die Beispielformel den kleinsten Datumswert aus der Gantt-Datentabelle ermitteln. Projektstartdatum: Die Bezeichnung befindet sich in Zelle B6. | Projektleiter
Eine Scrollschrittweite befindet sich in Zelle C7. Monate für die Daten in Zeile 7 werden beginnend in den Zellen I6 bis Zelle BL6 angezeigt. Ändern Sie diese Zellen nicht. Sie werden basierend auf dem Projektstartdatum in Zelle F6 automatisch aktualisiert. | Projektanfangsdatum: | #VALUE! |  |  |  |  | September | [6 empty] | Oktober | [27 empty] | November
| Scrollschrittweite: | 0 | time axis 2022-09-27 to 2022-11-21
Diese Zeile enthält Überschriften für den Projektplan. B9 bis G9 enthalten Zeitplaninformationen. Die Zellen I9 bis BL9 enthalten den ersten Buchstaben jedes Wochentags für das Datum über dieser Überschrift. Alle Projektzeitplandiagramme werden automatisch generiert. | Meilensteinbeschreibung | Kategorie | Zugewiesen zu | Fortschritt | Start | Tage | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M
Geben Sie die Projektinformationen ab Zelle B11 bis Zelle G11. Meilensteinbeschreibung eingeben, eine Kategorie auswählen, der Aufgabe jemanden zuweisen und den Fortschritt, das Startdatum und die Anzahl der Tage eingeben, an denen die Aufgabe mit dem Diagramm beginnen soll. | TITEL 1
| Aufgabe 1 | Ziel | Name | 25% | 2022-09-27 | 3 | D: 2; M: 2; D: 2
| Aufgabe 2 | Meilenstein |  |  | 2022-10-02 | 1 | bar: S
| Aufgabe 3 | Geringes Risiko |  | 50% | 2022-09-24 | 10
| Aufgabe 4 | Meilenstein |  |  | 2022-10-17 | 1 | bar: M
| Aufgabe 5 | Mittleres Risiko |  | 10% | 2022-10-03 | 6
TITEL 2
| Aufgabe 1 | Hohes Risiko |  | 60% | 2022-10-03 | 13
| Aufgabe 2 | Im Plan |  | 50% | 2022-10-05 | 9
| Aufgabe 3 | Geringes Risiko |  | 33% | 2022-10-10 | 11
| Aufgabe 4 | Meilenstein |  |  | 2022-10-12 | 1 | bar: M
| Aufgabe 5 |  |  |  | 2022-10-13 | 24
TITEL 3
| Aufgabe 1 | Im Plan |  |  | 2022-10-12 | 4
| Aufgabe 2 | Mittleres Risiko |  |  | 2022-10-15 | 14
| Aufgabe 3 | Im Plan |  |  | 2022-10-30 | 6
| Aufgabe 4 | Ziel |  |  | 2022-11-03 | 3 | D: 2; F: 2; S: 2
| Aufgabe 5 | Geringes Risiko |  |  | 2022-10-03 | 19
TITEL 4
| Aufgabe 1 |  |  |  | 2022-11-06 | 15
| Aufgabe 2 |  |  |  | 2022-11-20 | 5
| Aufgabe 3 | Meilenstein |  |  | 2023-01-01 | 1
Aufgabe 4
Aufgabe 5
Um weitere Daten hinzuzufügen, fügen Sie neue Zeilen ÜBER dieser ein.